## WBS
Struktura projekta po radnim paketima
NASLOV PROJEKTA |  |  |  | Uređenje okoliša Tehničkog fakulteta |  | VODEĆA USTANOVA | [6 empty] | Tehnički fakultet
PROJEKTNI AKRONIM |  |  |  | UOTEH
VODITELJ PROJEKTA |  |  |  | Tin Brletić |  | DATUM | [6 empty] | 2023-01-15
BROJ RADNOG PAKETA | NAZIV AKTIVNOSTI | VODITELJ AKTIVNOSTI | POČETNI MJESEC | TRAJANJE (mjeseci) // PERIODIČNO (P) | ZAVRŠNI MJESEC // PERIOD | GODINA 1 | [11 empty] | GODINA 2
[12 empty] | projektni mjeseci | [11 empty] | projektni mjeseci
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Postići dogovor o obnovi asfalta parkirališta | Ime voditelja
1.1 | Angažiranje tvrtke za asfaltiranje te pregled i mjerenje prostora | Carlo Colazio | 1 | 1 | 1 | bar: 1
1.2 | Pregled ponude i sklapanje ugovora s tvrtkom | Tin Brletić | 2 | 1 | 2 | bar: 2
1.3 | Asfaltiranje parkirališta | Carlo Colazio | 3 | 2 | 4 | bar: 3 to 4
2 | Uređenje parkirališta | Ime voditelja
2.1 | Angažiranje tvrtke za prometnu signalizaciju | Matej Brodarac | 4 | 1 | 4 | bar: 4
2.2 | Pregled ponude i sklapanje ugovora s tvrtkom | Tin Brletić | 5 | 1 | 5 | bar: 5
2.3 | Ocrtavanje parkirnih mjesta, mjesta za invalide te pješačkih prijelaza | Matej Brodarac | 6 | 1 | 6 | bar: 6
3 | Osigurati punjače električnih automobila | Ime voditelja
3.1 | Angažiranje tvrtke te izvid prostora | Josip Bulić | 6 | 1 | 6 | bar: 6
3.2 | Pregled ponude i sklapanje ugovora s tvrtkom | Tin Brletić | 7 | 1 | 7 | bar: projektni mjeseci 7
3.3 | Instalacija punjača električnih automobila | Josip Bulić | 8 | 1 | 8 | bar: projektni mjeseci 8
4 | Uređenje zelenih površina fakulteta | Ime voditelja
4.1 | Kupnja sadnica | Nika Brnelić | 4 | 1 | 4 | bar: 4
4.2 | Angažiranje volontera | Nika Brnelić | 4 | 2 | 5 | bar: 4 to 5
4.3 | Čišćenje parka te sađenje sadnica | Nika Brnelić | 5 | 3 | 7 | bar: 5 to projektni mjeseci 7
5 | Rasvjeta parkirališta i parka | Ime voditelja
5.1 | Angažiranje tvrtke za instalaciju rasvjete | Leon Cunjak | 9 | 1 | 9 | bar: projektni mjeseci 9
5.2 | Pregled ponude i sklapanje ugovora s tvrtkom | Tin Brletić | 10 | 1 | 10 | bar: projektni mjeseci 10
5.3 | Instalacija rasvjete | Leon Cunjak | 11 | 1 | 11 | bar: projektni mjeseci 11
Note on F7: ako je aktivnost periodična, ne upisati broj, nego slovo P, a u mreži ručno obojiti mjesece u kojima će se odviti ta periodična aktivnost.
Note on G7: NE UPISIVATI RUČNO! IZRAČUNAVA SE TEMELJEM STUPACA E i F.